TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartnamenin amacı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında TR63-19-TD-0004 referans numaralı Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Potansiyelinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması projesi için gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamaktır.

# Faaliyetin Kapsamı

Tablo 1:  Teknik Destek İle İlgili Bilgiler

| Kurum/Kuruluş Adı (Yararlanıcı) | Uygulama Yeri | Kişi Sayısı | Uygulama Tarihleri * | Süre (gün) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.H.K Kahramanmaraş Sportif Havacılık Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği | Kahramanmaraş | 5 | Temmuz 2019 | 5 |

*Uygulama tarihleri ihtiyaca göre revize edilebilir.

**Ajans; uygulama süresinde revize yapma hakkına sahiptir.

Tablo 2:Detaylı Faaliyetler Listesi / Eğitim Müfredatı

| Faaliyetin Konusu / Eğitimin Konusu | Faaliyetin İçeriği / Eğitimin İçeriği | Faaliyetin Süresi/ Eğitim Süresi (Gün) |
| --- | --- | --- |
| Kardelen Tepesi Açık Mesafe Uçuşu Yarışma Hazırlıkları | 11.12.2018 tarihinde müracaatı yapılan ve Hava Sporları Federasyonunun da uygun bularak 2019 faaliyet programına aldığı ve 14-18.08.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ''KARDELEN TEPESİ AÇIK MESAFE YARIŞMASI''nın ön hazırlıklarını yapmak Yarışma bölgesi Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Şanlıurfa illerini de kapsamakta ve geniş bir alanda çalışma yapılması gerekmektedir | 2 |
| Uçuş yarışması noktaların belirlenmesi | - Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Gaziantep bölgelerinde en az 25 adet POİNT belirlenmesi (Yarışma sırasında gidilmesi istenecek nokta), - 5 adet GOAL(Bitiş Noktası) ve START(Yarışma Başlangıç Noktası) belirlenecektir. - Önceden belirlenen bu bilgilerden yararlanarak Yarışma sırasında o günkü hava şartlarına göre oluşturulacak TASK (o günkü uçulması gereken görev) START, POİNT, GOAL noktaları belirlenip, koordinatları alınacak yarışma bölgesi haritası üzerine işlenecektir. - Yine bu çalışma sırasında Acil İniş Noktaları ve tehlike oluşturabilecek bölgeler tespit edilip koordinatları alınıp uçuş bölgesi haritasına işlenecek. | 3 |

Eğitimci/Danışman/Uzmanda Aranacak Şartlar

- Eğitmenin daha önce uçuş yarışmalarına katılmış olması ve yarışma organizasyonlarında bulunmuş olması,

- Eğitmenin Kayıtlı olarak en az 100 sorti uçuşunun bulunması,

- Eğitmenin Kayıtlı olarak en az 100 km mesafe uçuşunun yapmış olması,

- Uzmanın yamaç paraşütü sporunu aktif olarak yapıyor olması,

- Proje uygulama sırasında uzmanın yamaç paraşütü sporunu yapmaya engelinin bulunmaması,

Diğer Gereksinim ve Şartlar