TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartnamenin amacı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamındaTR63-19-TD-0004 referans numaralı DASİFED: BÖLGESEL KALKINMA İÇİN KURUM KAPASİTESİ ve PROJE GELİŞTİRME projesi için gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamaktır.

# Faaliyetin Kapsamı

Tablo 1:  Teknik Destek İle İlgili Bilgiler

| Kurum/Kuruluş Adı (Yararlanıcı) | Uygulama Yeri | Kişi Sayısı | Uygulama Tarihleri * | Süre (gün) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu | HATAY | 40 | Temmuz-Ağustos 2019 | 15 |

* Uygulama tarihleri ihtiyaca göre revize edilebilir.

**Ajans; uygulama süresinde revize yapma hakkına sahiptir.

Tablo 2:Detaylı Faaliyetler Listesi / Eğitim Müfredatı

| Faaliyetin Konusu / Eğitimin Konusu | Faaliyetin İçeriği / Eğitimin İçeriği | Faaliyetin Süresi / Eğitim Süresi (Gün) |
| --- | --- | --- |
| Yerinde Danışmanlık Faaliyetleri: |  |  |
| YK ve Üyelerle Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışmaları: (2-3 danışman) | - SWOT Analizi: Yönetim, üyelik ve gönüllülük kapasitesi, finansal sürdürülebilirlik, şeffaf ve hesap verebilir yapısı , güçlü, zayıf yanları, fırsatlar ve riskler belirlenecektir. - İhtiyaç Analizi: Kurum hedefleri ve bölge ihtiyaçları göz önüne alınarak, üye ve paydaşları ile ilişkileri, iletişimi ve lobicilik/savunuculuk faaliyetleri için yaptığı çalışmaları incelenir geliştirilmesi için ihtiyaçlar belirlenir. | - gün |
| YK ve Üyelerle Analiz ve Proje Geliştirme (2-3 danışman) | - Kalkınma Ajansı Bölge Planı ve öncelikleri: Federasyon YK ve üyeleriyle birlikte incelenir. - Proje Tespit Çalışması: SWOT ve İhtiyaç analizleri de göz önüne alınarak üyelerle ana proje konuları belirlenecek içeriği geliştirilecektir. Uygun proje/projeler üyelerin online oyları ve ortak akıl ile belirlenecektir. | 2.-3. gün |
| Destekleyici Danışmanlık Faaliyetleri: |  |  |
| Fikir maratonu düzenlenmesi: | YK ve üyelerle belirlenen proje için mümkün olan en geniş kitlenin ve özellikle gençlerin bilgilendirilmesi. Onlardan çözüm önerileri ve fikirlerin toplanması, analiz edilmesi ve uygulanacak projelere entegre edilmesi. | 4.-6. gün |
| Federasyon ana çalışma planlama hazırlık ve YK Başkan onayı | Federasyon yapısı, çalışmaları ve varsa mevcut ihtiyaç analizinin incelenerek detaylı çalışma planının hazırlanması | 7. gün |
| Stratejik iletişim planı çalışması | Sivil toplum çalışmalarının bölge kalkınmasındaki önemine ve SOP hedeflerine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, potansiyel gönüllülere ulaşmak adına; çalışmaların toplum ve diğer paydaşlara sosyal, yazılı ve görsel medya ile duyurulması amacıyla stratejik iletişim planının hazırlanması | 8-9. gün |
| Sosyal medya paylaşım içerik hazırlanması | Danışmanlık süresince stratejik iletişim planına uygun şekilde, Federasyon ve Kalkınma Ajansı görünürlük kurallarını da dikkate alacak şekilde sosyal medya paylaşım içeriklerinin hazırlanması | 10. gün |
| Basın bülteni hazırlık | stratejik iletişim planına uygun şekilde, Federasyon ve Kalkınma Ajansı görünürlük kurallarını da dikkate alacak şekilde Basın bülteni hazırlanması |  |
| YK Başkanı ve üyelerle süreçlerin planlanması ve değerlendirilmesi | Danışmanlık süresince faaliyetlerin YK Başkan ve üyeleriyle rutin olarak takip edilmesi ve birlikte değerlendirilerek düzenlenmesi. | 11. gün |
| Sonuç Raporu Hazırlık ve Sunum | Faaliyetler neticesinde ulaşılan sonuçların raporlanması. | 12-13. gün |
| Üye envanter çalışması | Kurumsal kapasiteyi geliştirme ve mevcut ihtiyaç doğrultusunda üye dernek ve üyelerinin yapı ve profilini belirlemek üzere dijital anket uygulaması yapılması. | 14.-15. gün |

Eğitimci/Danışman/Uzmanda Aranacak Şartlar

| Eğitim Bilgileri | Görev alacak danışmanların en az lisans ve tercihen işletme fakültesi bölümlerinden mezun olmaları. |
| --- | --- |
| Uzmanlık Alanları | Danışmanların Sivil Toplum Kuruluşlarıyla (STK) ve özellikle Federasyonlarla benzer çalışmalarda tecrübeli olmaları. |
| İş Tecrübesi | En as 15 yıl kurumsal firmada çalışmış veya kurumsal firmalarla proje geliştirmiş / danışmanlık yapmış olmaları. |
| Faaliyet Konusuna İlişkin Tecrübesi | - Belirtilen katılımcı sayısında kitlelerle önceden başarılı çalıştay ve interaktif programlar düzenlemiş olmaları - Bölgesel ekonomik ve toplumsal kalkınma konularında çalışmış olmaları - Stratejik iletişim, medya planlama, basın danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı ve kurumsallaşma konularında uzman olmaları - Gelecekteki başarılı STK ile ilgili belirli bir vizyona sahip olmaları ve bunu ifade etmiş olmaları - Dijital platform alt yapısı oluşturma, fikir ve proje toplama konularına tecrübe sahibi olması. - Çalışmalarda yer alamayacak STK üyelerinden ve paydaşlarının fikirlerini, üye envanterlerini toplayacak şekilde iletişim çözümleri ve teknolojik alt yapıları aşina olmaları ve toplanan fikirleri kısa sürede sentezleyebilecek becerilere sahip olmaları - Proje oluşturma ve yönetme, paydaşlar bulma, kaynak yaratma konularında bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olunması |

Diğer Gereksinim ve Şartlar

Danışmanların tercihen halen aktif olarak STK çalışmalarında yer alıyor olması.

Eğitici/danışman olarak görevli personelde en az lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.

Eğitici/danışman olarak görevli personelde en az 3 yıl iş tecrübesi aranmaktadır.